**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Деятельность** | **Сроки** |
| Рассылка писем-приглашений к участию.Продвижение сайта и группы.Составление медиатеки по экспонатам размещение тематического контента на ресурсах.Размещение пресс-релизов в СМИ.Создание плана-графика реализации проекта (с ответственными) и приказа. | До 30 ноября 2015 |
| Составление списка внеконкурсных экспонатов.Запуск работы Открытой мастерской.Работа с заявившимися командами (помощь в составлении проектных заявок).Старт закупочных процедурСогласование дизайн-макета помещения.  | До 31 декабря 2015 |
| Отбор команд-финалистов.Утверждение 10 технических заданий для реализации экспоната.Работа с командами.Запуск коммуникационного пространства Экспериментариума .Подготовка видео-ролика об итогах заочного этапа и ходе проекта. | До 31 января 2016 |
| Создание внеконкурсных экспонатов.Контролирование и содействие в производстве экспонатов командами-финалистами. | До 29 февраля 2016 |
| Подготовка и проведение очного этапа.Согласование участия школьников города.Оформление отчётов.Создание итогового видео.  | Март 2015 |