## Лист1
мероприятие | январь | февраль | март | апрель | май
[5 empty] | 1 день | 2 день | 3 день
1 этап (заочный) | + | + | + | +
- подготовка концертных номеров и творческих работ | до 31.01.2016г.
- подача анкет-заявок на участие в фестивале-конкурсе | до 31.01.2016г.
- направление презентационных материалов |  |  |  | не менее, чем за 30 дней до начала очного этапа
- определение членами жюри победителей заочного этапа |  |  |  | не менее, чем за 25 дней до начала очного этапа
- рекомендации по участию в фестивале-конкурсе лауреатов заочного этапа |  |  |  | не менее, чем за 25 дней до начала очного этапа
- проведение муниципального (отборочного) этапа фестиваля в городе Новоуральске |  | + | +
2 этап (очный) |  |  |  |  | + | + | +
- репетиция подготовленных номеров |  |  |  |  | +
- оформление выставки творческих работ |  |  |  |  | +
- церемония открытия, наградение победителя конкурса зрительских симпатий |  |  |  |  | +
-творческое событие "Калейдоскоп творчества", выставка творческих работ |  |  |  |  | +
- презентация и обсуждение финального события |  |  |  |  | +
- образовательное событие "Невьянская наклонная башня" |  |  |  |  | +
- образовательный квест с проведением мастер-классов | [5 empty] | +
- обучающие занятия с наставниками | [5 empty] | +
-подготовка финального конкурсного события | [5 empty] | +
- образовательное событие "Театральное закулисье" | [5 empty] | +
- генеральная репетиция финального конкурсного события | [6 empty] | +
- конкурсное финальное событие "Атом-play-шоу | [6 empty] | +
-образовательное событие "Обзорная экскурсия по городу | [6 empty] | +
- церемония награждения победителей | [6 empty] | +
- церемония закрытия фестиваля-конкурса | [6 empty] | +
3 этап (дистанционный) | [7 empty] | +
- интернет гастроли | [7 empty] | +
- представление победителями фестиваля-конкурса самопрезентаций | [7 empty] | через пять дней после завершения фестиваля-конкурса
- определение обладателей путевок в ВДЦ "Орленок" среди победителей фестиваля-конкурса "АРТ-олимп Росатома | [7 empty] | до 31.05.2016г.